АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.12.2020 г. №49

с. Гаврильск

Об утверждении муниципальной программы Гаврильского сельского поселения «Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения на 2021-2028 годы»

В соответствии  со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Гаврильского сельского поселения, Уставом Гаврильского сельского поселения, администрация Гаврильского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу Гаврильского сельского поселения «Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения на 2021-2028 годы» согласно приложению 1,2,3,4,5.

- Действие настоящего постановления распространить с 01.01.2021 года.

- Действие Постановления администрации Гаврильского сельского поселения от 11.02.2014 года № 006 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения на 2014-2022 гг.»» прекратить с 01.01.2021 года.

- Финансирование мероприятий, связанных с реализацией муниципальной программы  Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района «Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения», производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели бюджетом Гаврильского сельского поселения на соответствующий финансовый год.

- Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Порядком обнародования  муниципальных правовых актов Гаврильского сельского поселения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Гаврильского сельского поселения

Павловского муниципального района

Воронежской области		                       		                     	Л. Л. Каруна

Приложение

к постановлению администрации

Гаврильского сельского поселения

От     11.12.2020 г.   № 49

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГАВРИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

П А С П О Р Т

муниципальной программы Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района «Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения»

(далее – муниципальная программа)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Гаврильского сельского поселения МКУК «Гаврильское КДО» |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Гаврильского сельского поселения; 2. Развитие культуры Гаврильского сельского поселения; 3. Обеспечение реализации муниципальной программы; 4. Безопасность и правопорядок на территории Гаврильского сельского поселения; 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаврильского сельского поселения. |
| Цель муниципальной программы | Устойчивое развитие сельской территории, повышение уровня жизни населения |
| Задачи муниципальной программы | - Организация благоустройства территории поселения; - Совершенствование и развитие инфраструктур Гаврильского сельского поселения; - Улучшение экологической обстановки; - Создание комфортной среды проживания. Создание условий для эффективной культурной деятельности; - Обеспечение условий для реализации муниципальной программы, эффективное выполнение полномочий (функций) администрации Гаврильского сельского поселения; - Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения на территории Гаврильского сельского поселения, осуществление мероприятий в области гражданской обороны, профилактика преступности для обеспечения необходимых условий безопасной жизнедеятельности. |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | Расходы бюджета сельского поселения на выполнение мероприятий программы на 1 жителя |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | На постоянной основе 01.01.2021 – 31.12.2028 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Всего по муниципальной программе 34384,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 770,1 тыс. рублей; - областной бюджет – 2284,1 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 31330,1 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; в том числе по годам реализации муниципальной программы: 2021 год – всего 6600,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 90,6 тыс. рублей; - областной бюджет – 318,3 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения –6191,5 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2022 год – всего 3857,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет –91,5 тыс. рублей; - областной бюджет – 268,4 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 3497,8 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2023 год – всего 3984,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 95 тыс. рублей; - областной бюджет – 282,9 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 3606,8 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2024 год – всего 3988,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 98,6 тыс. рублей; - областной бюджет – 282,9 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 3606,8 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2025 год – всего 3988,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 98,6 тыс. рублей; - областной бюджет – 282,9 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 3606,8 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2026 год – всего 3988,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 98,6 тыс. рублей; - областной бюджет – 282,9 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 3606,8 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2027 год – всего 3988,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 98,6 тыс. рублей; - областной бюджет – 282,9 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 3606,8 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2028 год – всего 3988,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 98,6 тыс. рублей; - областной бюджет – 282,9 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 3606,8,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей. |

П А С П О Р Т

подпрограммы

- «Развитие инфраструктуры и благоустройство Гаврильского сельского поселения»

| Исполнители подпрограммы | Администрация Гаврильского сельского поселения |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | - Организация освещения улиц; - Организация и содержание мест захоронения; - Организация водоснабжения; - Организация газоснабжения; - Организация сбора и вывоза мусора; - Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; - Озеленение территории; - Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов; - Благоустройство сквера культуры и отдыха - Поддержка и развитие ТОС на территории Гаврильского сельского поселения. |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Обеспечение развития инфраструктуры и благоустройство территории сельского поселения |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | - Организация благоустройства территории поселения; - Совершенствование и развитие инфраструктуры Гаврильского сельского поселения; - Улучшение экологической обстановки; - Создание комфортной среды проживания. |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | - Доля расходов бюджета на обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы; - Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности; - Содержание мест захоронения; - Обеспеченность сельского населения центральным водоснабжением; - Уровень газификации домов сетевым газом; - Количество благоустроенных мест массового отдыха; - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям; - Количество высаженных деревьев; - Количество отремонтированных и благоустроенных военно-мемориальных объектов; - Количество ТОС, организованных в поселении. |
| Сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в течение 2021-2028 годов |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Всего по муниципальной программе 2267,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 318,3 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 1949,2 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; в том числе по годам реализации муниципальной программы: 2021 год – всего 1322,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 318,3 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 1004,2 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2022 год – всего 135,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 135,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2023 год – всего 135,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 135,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2024 год – всего 135,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 135,0тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2025 год – всего 135,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 135,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2026 год – всего 135,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 135,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2027 год – всего 135,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 135,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2028 год – всего 135,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 135,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей. |

П А С П О Р Т

подпрограммы

- «Развитие культуры Гаврильского сельского поселения»

| Исполнители подпрограммы | Администрация Гаврильского сельского поселения МКУК «Гаврильского КДО» |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | 1. Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества; 2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. |
| Цель подпрограммы | Сохранение и развитие культурного потенциала Гаврильского сельского поселения. |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание условий для эффективной культурной деятельности; 2. Сохранение и использование культурного наследия; 3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 4. Развитие и поддержка любительского искусства, самодеятельного художественного творчества |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | - Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры; - Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия; - Количество отремонтированных учреждений культуры |
| Сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в течение 2021-2028 годов |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Всего по муниципальной программе 11108,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 11108,3 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; в том числе по годам реализации муниципальной программы: 2021 год – всего 2008,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 2008,3 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2022 год – всего 1300 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 1300,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2023 год – всего 1300,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 1300,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2024 год – всего 1300,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 1300,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2025 год – всего 1300,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 1300,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2026 год – всего 1300,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 1300,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2027 год – всего 1300,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 1300,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2028 год – всего 1300,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 1300,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей. |

П А С П О Р Т

подпрограммы

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

| Исполнители подпрограммы | Администрация Гаврильского сельского поселения |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | - Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Гаврильского сельского поселения. - Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Гаврильского сельского поселения органами местного самоуправления Гаврильского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | Обеспечение реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения» |
| Задачи подпрограммы | - Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения»; - Эффективное выполнение полномочий (функций) администрации Гаврильского сельского поселения. |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | - Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы; - Доля расходов бюджета сельского поселения на содержание органов местного самоуправления; - Доля расходов бюджета сельского поселения на обеспечение выполнения других расходных обязательств. |
| Сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в течение 2021-2028 годов |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Всего по муниципальной программе 20587,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 770,1 тыс. рублей; - областной бюджет – 1965,8 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 17851,6 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; в том числе по годам реализации муниципальной программы: 2021 год – всего 2890,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 90,6 тыс. рублей; - областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 2800,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2022 год – всего 2416,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 91,5 тыс. рублей; - областной бюджет – 268,4 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 2056,8 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2023 год – всего 2543,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 95,0 тыс. рублей; - областной бюджет – 282,9 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 2165,8 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2024 год – всего 2547,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 98,6,0 тыс. рублей; - областной бюджет – 282,9 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 2165,8 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2025 год – всего 2547,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 98,6 тыс. рублей; - областной бюджет – 282,9 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 2165,8 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2026 год – всего 2547,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 98,6 тыс. рублей; - областной бюджет – 282,9 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 2165,8 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2027 год – всего 2547,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 98,6 тыс. рублей; - областной бюджет – 282,9 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 2165,8 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2028 год – всего 2547,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 98,6 тыс. рублей; - областной бюджет – 282,9 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 2165,8 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей. |

П А С П О Р Т

подпрограммы

- «Безопасность и правопорядок

на территории  Гаврильского сельского поселения»

| Исполнители подпрограммы | Администрация Гаврильского сельского поселения. |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | 1. Предупреждение и помощь населению в чрезвычайных ситуациях; 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения; 3. Профилактика преступности, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности; 4. Профилактика коррупции. 5. Профилактика терроризма и экстремизма. |
| Цель подпрограммы | 1. Создание эффективной системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 2. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности. |
| Задачи подпрограммы | 1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 2. Организация мероприятий по развитию систем информирования и оповещения населения сельского поселения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 3. Обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности; 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения; 5. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 6. Повышение качества и результативности противодействия преступности. 7. Повышение качества и результативности противодействия преступности |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | - Полнота информационного обеспечения населения; - Проведение мероприятий по дезинсекции и акарицидным обработкам; - Численность пожаров относительно базового года; - Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных народных дружин. |
| Сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в течение 2021-2028 годов |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Всего по муниципальной программе 349,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 349,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; в том числе по годам реализации муниципальной программы: 2021 год – всего 314,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 314,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2022 год – всего 5,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 5,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2023 год – всего 5,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 5,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2024 год – всего 5,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 5,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2025 год – всего 5,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 5,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2026 год – всего 5,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 5,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2027 год – всего 5,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 5,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2028 год – всего 5,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 5,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей. |

П А С П О Р Т

подпрограммы

5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаврильского сельского поселения»

| Исполнители подпрограммы | Администрация Гаврильского сельского поселения. |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | 1. Повышение энергоэффективности в электроснабжении; 2. Повышение энергоэффективности в газоснабжении; 3. Повышение энергоэффективности в теплоснабжении 4. Повышение энергоэффективности в водоснабжении. |
| Цель подпрограммы | 1. Улучшение качества жизни и благосостояния населения Гаврильского сельского поселения 2. Совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 3. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов Гаврильского сельского поселения; 4. Снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за топливо и электрическую энергию. |
| Задачи подпрограммы | 1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 2. Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Доля внедрения поселением светодиодных светильников в системе наружного освещения; 2. Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями 3. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями |
| Сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в течение 2021-2028 годов |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Всего по муниципальной программе 72,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 72,00 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; в том числе по годам реализации муниципальной программы: 2021 год – всего 65,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 65,00 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2022 год – всего 1,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 1,00 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2023 год – всего 1,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 1,00 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2024 год – всего 1,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 1,00 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2025 год – всего 1,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 1,00 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2026 год – всего 1,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 1,00 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2027 год – всего 1,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 1,00 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей; 2028 год – всего 1,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; - бюджет сельского поселения – 1,00 тыс. рублей; - внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей. |

1. Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач в сфере реализации муниципальной программы

1.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Стратегией социально-экономического развития Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области до 2020 года, утвержденной решением Совета народных депутатов Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района от 27.12.2016 г. №084, к ключевым принципам и направлениям социально-экономической политики поселения отнесено формирование условий по благоприятному развитию сельской территории.

С учетом складывающихся тенденций и необходимости решения существующих проблем приоритетами социальной политики сельского поселения определены:

- устойчивое развитие сельской территории;

- совершенствование транспортной и коммунальной инфраструктуры;

- развитие культуры и народного творчества сельского поселения;

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы сельского поселения.

- повышение качества жизни населения Гаврильского сельского поселения посредством снижения риска и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение общественного порядка и противодействие преступности.

  - Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы

Цель муниципальной программы – устойчивое развитие сельской территории, повышение уровня жизни населения.

Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения следующих задач:

- Создание на территории сельского поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха жителей;

- Организация благоустройства территории сельского поселения;

- Совершенствование и развитие инфраструктуры сельского поселения;

- Улучшение экологической обстановки;

- Создание условий для эффективной культурной деятельности;

- Обеспечение условий для реализации муниципальной программы,

эффективное выполнение полномочий администрации сельского поселения.

Паспорта муниципальной программы и ее подпрограмм содержат количественные характеристики в виде целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (подпрограммы).

Достижение запланированных результатов муниципальной программы характеризуется следующим целевыми показателем (индикатором):

- Расходы бюджета сельского поселения на выполнение мероприятий программы на 1 жителя

1.3. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района «Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения» и их значениях представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

1.4. Методика расчета качественных показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения» приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.

- Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

  - Расходы бюджета Гаврильского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения» на 2021 год, а также финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, бюджета сельского поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3 и приложении № 4 к муниципальной программе.

  - План реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения» на 2021 год и ответственные за исполнение мероприятий Плана реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения» на 2021 год приведен в приложении № 5 и приложении № 6 к муниципальной программе.

Глава Гаврильского сельского поселения

Павловского муниципального района

Воронежской области				 		        	Л. Л. Каруна

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к муниципальной программе Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района «Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и их значениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расходы бюджета на выполнение мероприятий программы в расчете на 1 жителя | руб. | 4 188 | 2 448 | 2 528 | 2 531 | 2 531 | 2 531 | 2 531 | 2 531 |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Гаврильского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля расходов бюджета на обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы | % | 20,0 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.1 Организация уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности | % | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.2. Организация мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Содержание мест захоронения | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.3. Организация водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Обеспеченность населения центральным водоснабжением | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.4. Организация газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Уровень газификации домов сетевым газом | % | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.5. Благоустройство территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Количество благоустроенных мест массового отдыха | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.6. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.7. Озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Количество высаженных деревьев | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.8. Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Количество отремонтированных и благоустроенных военно-мемориальных объектов | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.9. Благоустройство парка (сквера) культуры и отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Количество отремонтированных скамеек, урн | шт. | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.9. Поддержка и развитие ТОС на территории Гаврильского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Количество ТОС, организованных в поселении | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие культуры Гаврильского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры | шт. | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.1 Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия | чел. | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Количество отремонтированных учреждений культуры | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Уровень использования плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3.1. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Гаврильского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Доля расходов бюджета поселения на содержание органов местного самоуправления | % | 42,4 | 60,3 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3.2. Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Гаврильского сельского поселения органами местного самоуправления Гаврильского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Доля расходов бюджета поселения на обеспечение выполнения других расходных обязательств | % | 1,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| ПОДПРОГРАММА 4 "Безопасность и правопорядок на территории Гаврильского сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Полнота информационного обеспечения населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.1. Предупреждение и помощь населению в чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Проведение мероприятий по дезинсекционным и акарицидным обработкам | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Средства для тушения пожаров | шт. | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.3. Профилактика преступности, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных народных дружин | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.4. Профилактика кррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Повышение качества и результативности противодействия коррупции | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.5. Профилактика терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. | Повышение качества и результативности противодействия терроризма и экстремизма | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
| ПОДПРОГРАММА 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаврильского сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений | % | 1,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5.1. Повышение энергетической эффективности в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Доля внедрения поселением светодиодных светильников в системе наружного освещения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5.2. Повышение энергетической эффективности в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Глава Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л. Л. Каруна |  |

|  |  |  |  | Приложение № 2 к муниципальной программе Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района «Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Методики расчета показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| муниципальной программы Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района |  |  |  |  |  |
| «Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) | Единицы измерения | Алгоритм расчета показателя (индикатора), источники данных для расчета показателя (индикатора) | Срок предоставления информации о фактическом значении показателя (индикатора) за отчетный год | Орган, ответственный за сбор данных для расчета показателя (индикатора) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения" |  |  |  |  |  |
| 1. | Расходы бюджета на выполнение мероприятий программы в расчете на 1 жителя | руб. | Показатель рассчитывается по формуле: Р= Кр/Чф, где: Кр - кассовые расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период, Чф - фактическая численность населения на конец отчетного периода, чел. | не позднее 01 марта года, следующего за отчетным | ответственный специалист администрации сельского поселения |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Гаврильского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля расходов бюджета на обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы | % | Значение показателя рассчитывается по формуле: D= Фр/Ор*100 где: Фр – фактические расходы на выполнение мероприятий по подпрограмме Ор - общий объем расходов бюджета по программе за отчетный период | не позднее 01 марта года, следующего за отчетным | ответственный специалист администрации сельского поселения |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.1 Организация уличного освещения |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности | % | Освещенность признается нормальной при установке светильников уличного освещения через одну опору, то есть на расстоянии 80 м друг от друга. Дп = (Кф*80м/Оп)*100, где: Дп - доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, %, Кф - количество уличных фонарей, единиц, Оп - общая протяженность улиц, проездов, м | не позднее 01 марта года, следующего за отчетным | ответственный специалист администрации сельского поселения |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.2. Организация мест захоронения |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Содержание мест захоронения | да/нет | Показатель оценивается по критериям: 1) наличие права собственности на земельный участок; 2) наличие Правил организации и содержания мест захоронения на территории поселения; 3) наличие ограждения, не требующего ремонта и покраски; 4) отсутствие сорной травяной растительности | не позднее 01 марта года, следующего за отчетным | ответственный специалист администрации сельского поселения |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.3. Организация водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Обеспеченность населения центральным водоснабжением | % | Показатель определяется по формуле: Д= Kn/Ko*100 где: Д – доля домовладений подключенных к центральному водоснабжению, %; Кп – количество жилых домовладений, подключенных к центральному водоснабжению, единиц; Ко – количество жилых домов, единиц | не позднее 01 марта года, следующего за отчетным | ответственный специалист администрации сельского поселения |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.4. Организация газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Уровень газификации домов сетевым газом | % | Показатель определяется по формуле: У= Kn/Ko*100где:У – уровень газификации домов сетевым газом, %;Кг – количество газифицированных жилых домовладений, единиц;Ко – количество жилых домов, единиц | не позднее 01 марта года, следующего за отчетным | ответственный специалист администрации сельского поселения |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.5. Благоустройство территории Гаврильского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Количество благоустроенных мест массового отдыха | шт. | К местам массового отдыха населения относятся скверы, парки, пляжи. Под организацией обустройства мест массового отдыха населения понимается комплекс организационных (в том числе наличие правоустанавливающих документов на земельный участок), благоустроительных, природоохранных и иных работ, направленных на организацию массового отдыха в пределах установленных территорий. Для признания территории местом массового отдыха необходимо наличие элементов озеленения, скамеек, урн, туалета, светильников наружного освещения, если место массового отдыха находится в черте населённого пункта. | не позднее 01 марта года, следующего за отчетным | ответственный специалист администрации сельского поселения |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.6. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям | % | Показатель определяется по формуле: D = (S отр)/(S об)*100, где: D – доля отремонтированных автомобильных дорог с твёрдым покрытием, %;Sотр – автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям; кмSоб – общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования; км | не позднее 01 марта года, следующего за отчетным | ответственный специалист администрации сельского поселения |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.7. Озеленение территории |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Количество высаженных деревьев |  | Показатель определяется как общее количество высаженных деревьев, шт. | не позднее 01 марта года, следующего за отчетным | ответственный специалист администрации сельского поселения |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.8. Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Количество отремонтированных и благоустроенных военно-мемориальных объектов | шт. | Показатель определяется как общее количество отремонтированных и благоустроенных скамеек, урн, шт. | не позднее 01 марта года, следующего за отчетным | ответственный специалист администрации сельского поселения |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.10. Благоустройство парка (сквера) культуры и отдыха Гаврильского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Количество ТОС, организованных в поселении | шт. | Количество ТОС, организованных в поселении, шт. | не позднее 01 марта года, следующего за отчетным | ответственный специалист администрации сельского поселения |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.9. Поддержка и развитие ТОС на территории Гаврильского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Количество ТОС, организованных в поселении | шт. | Количество ТОС, организованных в поселении, шт. | не позднее 01 марта года, следующего за отчетным | ответственный специалист администрации сельского поселения |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие культуры Гаврильского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры | шт. | Показатель определяется как общее количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, шт. | не позднее 01 марта года, следующего за отчетным | ответственный специалист администрации сельского поселения |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.1 Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия | чел. | Показатель определяется как общее количество посещающих культурно-досуговые мероприятия в год, чел. | не позднее 01 марта года, следующего за отчетным | ответственный специалист администрации сельского поселения |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Количество отремонтированных учреждений культуры | шт. | Показатель определяется как количество отремонтированных учреждений культуры, шт. | не позднее 01 марта года, следующего за отчетным | ответственный специалист администрации сельского поселения |
| ПОДПРОГРАММА 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Уровень использования плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы | % | Показатель рассчитывается по формуле: У= Кр/Пр, где: Кр - кассовые расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период, Пр - плановые расходы на реализацию подпрограммы в соответствии с кассовым планом на отчетный период | не позднее 01 марта года, следующего за отчетным | ответственный специалист администрации сельского поселения |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3.1. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Гаврильского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Доля расходов бюджета поселения на содержание органов местного самоуправления | % | Значение показателя рассчитывается по формуле: D= Фр/Ор*100 где: Фр – фактические расходы на содержание органов местного самоуправления поселения (за исключением субвенций из областного бюджета) учитывает только оплату труда и начисления на оплату труда органов местного самоуправления Ор - общий объем расходов бюджета (за исключением субвенций из областного бюджета) за отчетный период | не позднее 01 марта года, следующего за отчетным | ответственный специалист администрации сельского поселения |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3.2. Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Гаврильского сельского поселения органами местного самоуправления Петровского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Доля расходов бюджета поселения на обеспечение выполнения других расходных обязательств | % | Значение показателя рассчитывается по формуле:D= Фр/Ор*100где:Фр – фактические расходы на выполнение других расходных обязательств (за исключением субвенций из областного бюджета)Ор - общий объем расходов бюджета (за исключением субвенций из областного бюджета) за отчетный период | не позднее 01 марта года, следующего за отчетным | ответственный специалист администрации сельского поселения |
| ПОДПРОГРАММА 4 "Безопасность и правопорядок на территории Гаврильского сельского поселения" |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Полнота информационного обеспечения населения | % |  | не позднее 01 марта года, следующего за отчетным | ответственный специалист администрации сельского поселения |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.1. Предупреждение и помощь населению в чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Проведение мероприятий по дезинсекционным и акарицидным обработкам | да/нет | Показатель определяется в соответствии с заключенными договорами по критерию: - проведение профилактической дезинсекции анофелогенных водоёмов в трёхкилометровой зоне жилых поселений, проведение дезинсекционных (против комаров) и акарицидных (против клещей) обработок мест массового пребывания населения | не позднее 01 марта года, следующего за отчетным | ответственный специалист администрации сельского поселения |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Средства для тушения пожаров | шт. | Показатель рассчитывается на основе данных Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Павловскому району | не позднее 01 марта года, следующего за отчетным | ответственный специалист администрации сельского поселения |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.3. Профилактика преступности, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных народных дружин | да/нет |  | не позднее 01 марта года, следующего за отчетным | ответственный специалист администрации сельского поселения |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.4. Профилактика преступности, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Повышение качества и результативности противодействия коррупции | да/нет |  | не позднее 01 марта года, следующего за отчетным | ответственный специалист администрации сельского поселения |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.5. Профилактика преступности, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. | Повышение качества и результативности противодействия терроризма и экстремизма | да/нет |  | не позднее 01 марта года, следующего за отчетным | ответственный специалист администрации сельского поселения |
| ПОДПРОГРАММА 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаврильского сельского поселения" |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений | % | Значение показателя рассчитывается по формуле: D= Фр/Ор*100 где: Фр – фактические расходы на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений Ор - общий объем расходов бюджета по программе за отчетный период | не позднее 01 марта года, следующего за отчетным | ответственный специалист администрации сельского поселения |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5.1. Повышение энергетической эффективности в электроснабжении |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Доля внедрения поселением светодиодных светильников в системе наружного освещения | % | Значение показателя рассчитывается по формуле: D= Кс/Ко*100где:Кс – количество светодиодных светильников наружного освещения, шт.Ко - общее количество светильников наружного освещения, шт. | не позднее 01 марта года, следующего за отчетным | ответственный специалист администрации сельского поселения |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5.2. Повышение энергетической эффективности в газоснабжении |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями | % | Значение показателя рассчитывается как отношение объемов природного газа, расчеты за который ведутся с использованием приборов учета, к общему объему природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями, умноженное на 100 | не позднее 01 марта года, следующего за отчетным | ответственный специалист администрации сельского поселения |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5.3. Повышение энергетической эффективности в водоснабжении |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями | % | Значение показателя рассчитывается как отношение объемов воды, расчеты за которую ведутся с использованием приборов учета, к общему объему воды, потребляемой бюджетными учреждениями, умноженное на 100 | не позднее 01 марта года, следующего за отчетным | ответственный специалист администрации сельского поселения |

|  |  |  |  |  | Приложение № 3 к муниципальной программе Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района «Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы бюджета Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района на реализацию |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальной программы Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| «Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств муниципального бюджета (далее - ГРБС) | всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | федераль-ный бюджет | област-ной бюджет | бюджет сельского поселения | внебюджет-ные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения» | всего | 6 600,40 | 90,60 | 318,30 | 6 191,50 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района | 4 592,10 | 90,60 | 318,30 | 4 183,20 | 0,00 |
|  |  | МКУК "Гаврильское КДО КДО" | 2 008,30 | 0,00 | 0,00 | 2 008,30 | 0,00 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | «Развитие инфраструкту-ры и благоустройство территории Гаврильского сельского поселения» | всего | 1 322,50 | 0,00 | 318,30 | 1 004,20 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района | 1 322,50 | 0,00 | 318,30 | 1 004,20 | 0,00 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.1. | Организация уличного освещения | всего | 378,00 | 0,00 | 78,00 | 300,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района | 378,00 |  | 78,00 | 300,00 |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.2. | Организация мест захоронения | всего | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.3. | Организация водоснабжения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.4. | Организация газоснабжения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.5. | Благоустройство территории сельского поселения | всего | 335,30 | 0,00 | 240,30 | 95,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района | 335,30 |  | 240,30 | 95,00 |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.6. | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.7. | Озеленение территории | всего | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района | 10,00 |  |  | 10,00 |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.8. | Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов | всего | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.9. | Благоустройство парка (сквера) культуры и отдыха | всего | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района | 500,00 |  |  | 500,00 |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.10. | Поддержка и развитие ТОС на территории Гаврильского сельского поселения | всего | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района | 97,20 |  |  | 97,20 |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | «Развитие культуры Гаврильского сельского поселения» | всего | 2 008,30 | 0,00 | 0,00 | 2 008,30 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУК "Гаврильское КДО" | 2 008,30 | 0,00 | 0,00 | 2 008,30 | 0,00 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.1 | Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества | всего | 2 008,30 | 0,00 | 0,00 | 2 008,30 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУК "Гаврильское КДО" | 2 008,30 |  |  | 2 008,30 |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.2. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУК "Гаврильское КДО" | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | всего | 2 890,60 | 90,60 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района | 2 890,60 | 90,60 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3.1. | Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Гаврильского сельского поселения | всего | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района | 2 800,00 |  |  | 2 800,00 |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3.2. | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Гаврильского сельского поселения органами местного самоуправления Гаврильскогоо сельского поселения | всего | 90,60 | 90,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района | 90,60 | 90,60 |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 4 | Безопасность и правопорядок на территории Гаврильского сельского поселения | всего | 314,00 | 0,00 | 0,00 | 314,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области | 314,00 | 0,00 | 0,00 | 314,00 | 0,00 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.1. | Предупреждение и помощь населению в чрезвычайных ситуациях | всего | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района | 10,00 |  |  | 10,00 |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.2. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения | всего | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района | 300,00 |  |  | 300,00 |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.3. | Профилактика преступности, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности | всего | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.4. | Профилактика коррупции | всего | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.5. | Профилактика терроризма и экстремизма | всего | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
| ПОДПРОГРАММА 5 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаврильского сельского поселения | всего | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5.1. | Повышение энергетической эффективности в электроснабже-нии | всего | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района | 62,00 |  |  | 62,00 |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5.2. | Повышение энергетической эффективности в газоснабжении | всего | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5.3. | Повышение энергетической эффективности в водоснабжении | всего | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района | 1,00 |  |  | 1,00 |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 к муниципальной программе Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района «Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района, внебюджетных источников на реализацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальной программы Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения» | всего, в том числе: | 6 600,40 | 3 857,70 | 3 984,70 | 3 988,30 | 3 988,30 | 3 988,30 | 3 988,30 | 3 988,30 |
|  |  | федеральный бюджет | 90,60 | 91,50 | 95,00 | 98,60 | 98,60 | 98,60 | 98,60 | 98,60 |
|  |  | областной бюджет | 318,30 | 268,40 | 282,90 | 282,90 | 282,90 | 282,90 | 282,90 | 282,90 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 6 191,50 | 3 497,80 | 3 606,80 | 3 606,80 | 3 606,80 | 3 606,80 | 3 606,80 | 3 606,80 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Гаврильского сельского поселения» | всего, в том числе: | 1 322,50 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 318,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1 004,20 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.1. | Организация уличного освещения | всего, в том числе: | 378,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 300,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.2. | Организация мест захоронения | всего, в том числе: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.3. | Организация водоснабжения | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.4. | Организация газоснабжения | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.5. | Благоустройство территории сельского поселения | всего, в том числе: | 335,30 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 240,30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 95,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.6. | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.7. | Озеленение территории | всего, в том числе: | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.8. | Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов Гаврильского сельского поселения | всего, в том числе: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.9. | Благоустройство парка (сквера) культуры и отдыха Гаврильского сельского поселения | всего, в том числе: | 500,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 500,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.10. | Поддержка и развитие ТОС на территории Гаврильского сельского поселения | всего, в том числе: | 97,20 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 97,20 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Развитие культуры Гаврильского сельского поселения | всего, в том числе: | 2 008,30 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 2 008,30 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.1 | Оказание финансовой поддержки социально направленным общественным организациям Павловского муниципального района | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.1. | Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества | всего, в том числе: | 2 008,30 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 2 008,30 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.2. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | всего, в том числе: | 2 890,60 | 2 416,70 | 2 543,70 | 2 547,30 | 2 547,30 | 2 547,30 | 2 547,30 | 2 547,30 |
|  |  | федеральный бюджет | 90,60 | 91,50 | 95,00 | 98,60 | 98,60 | 98,60 | 98,60 | 98,60 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 268,40 | 282,90 | 282,90 | 282,90 | 282,90 | 282,90 | 282,90 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 2 800,00 | 2 056,80 | 2 165,80 | 2 165,80 | 2 165,80 | 2 165,80 | 2 165,80 | 2 165,80 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3.1. | Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Гаврильского сельского поселения | всего, в том числе: | 2 800,00 | 2 325,20 | 2 448,70 | 2 448,70 | 2 448,70 | 2 448,70 | 2 448,70 | 2 448,70 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 268,40 | 282,90 | 282,90 | 282,90 | 282,90 | 282,90 | 282,90 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 2 800,00 | 2 056,80 | 2 165,80 | 2 165,80 | 2 165,80 | 2 165,80 | 2 165,80 | 2 165,80 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3.2. | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Гаврильского сельского поселения органами местного самоуправления Гаврильского сельского поселения | всего, в том числе: | 90,60 | 91,50 | 95,00 | 98,60 | 98,60 | 98,60 | 98,60 | 98,60 |
|  |  | федеральный бюджет | 90,60 | 91,50 | 95,00 | 98,60 | 98,60 | 98,60 | 98,60 | 98,60 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 4 | Безопасность и правопорядок на территории Гаврильского сельского поселения | всего, в том числе: | 314,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 314,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.1. | Предупреждение и помощь населению в чрезвычайных ситуациях | всего, в том числе: | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.2. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения | всего, в том числе: | 300,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 300,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.3. | Профилактика преступности, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности | всего, в том числе: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.4. | Профилактика коррупции | всего, в том числе: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.5. | Профилактика терроризма и экстремизма | всего, в том числе: | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 5 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаврильского сельского поселения | всего, в том числе: | 65,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 65,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5.1. | Повышение энергетической эффективности в электроснабжении | всего, в том числе: | 62,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 62,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5.2. | Повышение энергетической эффективности в газоснабжении | всего, в том числе: | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5.3. | Повышение энергетической эффективности в водоснабжении | всего, в том числе: | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 5 к муниципальной программе Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района «Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План реализации муниципальной программы Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств бюджета муниципального района (далее – ГРБС)) | КБК (в соответствии с решением о бюджете Павловского муниципального района Воронежской области) (далее – КБК) РзПз | Расходы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения» | Обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельского поселения; создание комфортных условий для проживания жителей сельского поселения | всего |  | 6 600,40 | 90,60 | 318,30 | 6 191,50 | 0,00 |
|  |  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения | 0102 | 794,50 | 0,00 | 0,00 | 794,50 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0104 | 1911,70 | 0,00 | 0,00 | 1911,70 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0113 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0203 | 90,60 | 90,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0314 | 314,00 | 0,00 | 0,00 | 314,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 1001 | 70,80 | 0,00 | 0,00 | 70,80 | 0,00 |
|  |  |  |  | 1101 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 1301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0503 | 1387,50 | 0,00 | 318,30 | 1069,20 | 0,00 |
|  |  |  | МКУК "Гаврильского КДО" | 0801 | 2008,30 | 0,00 | 0,00 | 2008,30 | 0,00 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Гаврильского сельского поселения» | Повышение уровня благоустройства сельской территории | всего, в том числе в разрезе ГРБС: | всего | 1322,50 | 0,00 | 318,30 | 1004,20 | 0,00 |
|  |  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения | 0409 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0503 | 1322,50 | 0,00 | 318,30 | 1004,20 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 378,00 | 0,00 | 78,00 | 300,00 | 0,00 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.1. | Организация уличного освещения | Создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности граждан | всего, в том числе в разрезе ГРБС: | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения | 0503 | 378,00 | 0,00 | 78,00 | 300,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.2. | Организация мест захоронения | Содержание мест захоронения в надлежащем состоянии | всего, в том числе в разрезе ГРБС: | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения | 0503 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.3. | Организация водоснабжения | Реконструкция и развитие сетей коммунальной инфраструктуры; обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими нормами | всего, в том числе в разрезе ГРБС: | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения | 0503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.4. | Организация газоснабжения | Реконструкция и развитие сетей коммунальной инфраструктуры; повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | всего, в том числе в разрезе ГРБС: | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения | 0503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 335,30 | 0,00 | 240,30 | 95,00 | 0,00 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.5. | Благоустройство территории сельского поселения | Повышение уровня благоустройства сельской территории; создание комфортных условий для отдыха населения | всего, в том числе в разрезе ГРБС: | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения | 0503 | 335,30 | 0,00 | 240,30 | 95,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.6. | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | Приведение улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями | всего, в том числе в разрезе ГРБС: | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения | 0409 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.7. | Озеленение территории | Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий для проживания населения, сохранение биологического разнообразия | всего, в том числе в разрезе ГРБС: | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения | 0503 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.8. | Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов | Сохранность военно-мемориальных объектов и содержание в надлежащем состоянии | всего, в том числе в разрезе ГРБС: | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения | 0503 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.9. | Благоустройство парка (сквера) культуры и отдыха | Повышение уровня благоустройства сельской территории; создание комфортных условий для отдыха населения | всего, в том числе в разрезе ГРБС: | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения | 0503 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.10. | Поддержка и развитие ТОС на территории Гаврильского сельского поселения | Создание ТОС и с их помощью решение проблем сельской территории | всего, в том числе в разрезе ГРБС: | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения | 0503 | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2008,30 | 0,00 | 0,00 | 2008,30 | 0,00 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Развитие культуры Гаврильского сельского поселения | Сохранение и развитие культурного потенциала Гаврильского сельского поселения | всего, в том числе в разрезе ГРБС: | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МКУК "Гаврильское КДО" | 0801 | 2008,30 | 0,00 | 0,00 | 2 008,30 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2 008,30 | 0,00 | 0,00 | 2 008,30 | 0,00 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.1. | Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества | сохранение и эффективное использование культурного наследия; решение организации досуга молодежи, формирование правильной ценностной ориентации подрастающего поколения | всего, в том числе в разрезе ГРБС: | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МКУК "Гаврильское КДО" | 0801 | 2 008,30 | 0,00 | 0,00 | 2 008,30 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.2. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | Сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений культуры | всего, в том числе в разрезе ГРБС: | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МКУК "Гаврильское КДО" | 0801 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2890,60 | 90,60 | 0,00 | 2800,00 | 0,00 |
| ПОДПРОГРАММА 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Обеспечение реализации муниципальной программы | всего, в том числе в разрезе ГРБС: | всего | 2890,60 | 90,60 | 0,00 | 2800,00 | 0,00 |
|  |  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения | 0102 | 794,50 | 0,00 | 0,00 | 794,50 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0104 | 1911,70 | 0,00 | 0,00 | 1911,70 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0113 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0203 | 90,60 | 90,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 1001 | 70,80 | 0,00 | 0,00 | 70,80 | 0,00 |
|  |  |  |  | 1101 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 1301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2726,20 | 0,00 | 0,00 | 2726,20 | 0,00 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3.1. | Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Гаврильского сельского поселения | Создание эффективной системы планирования и управления реализацией мероприятий муниципальной программы; обеспечение эффективного и целенаправленного расходования бюджетных средств | всего, в том числе в разрезе ГРБС: | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения | 0102 | 794,50 | 0,00 | 0,00 | 794,50 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0104 | 1911,70 | 0,00 | 0,00 | 1911,70 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0113 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3.2. | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Гаврильского сельского поселения органами местного самоуправления Гаврильского сельского поселения | Создание эффективной системы планирования и управления реализацией мероприятий муниципальной программы; обеспечение эффективного и целенаправленного расходования бюджетных средств | всего, в том числе в разрезе ГРБС: | всего | 164,40 | 90,60 | 0,00 | 73,80 | 0,00 |
|  |  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения | 0113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0203 | 90,60 | 90,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 1001 | 70,80 | 0,00 | 0,00 | 70,80 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0314 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 1101 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 1301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 314,00 | 0,00 | 0,00 | 314,00 | 0,00 |
| ПОДПРОГРАММА 4 | Безопасность и правопорядок на территории Гаврильского сельского поселения | Создание эффективной системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | всего, в том числе в разрезе ГРБС: | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения | 0314 | 314,00 | 0,00 | 0,00 | 314,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.1. | Предупреждение и помощь населению в чрезвычайных ситуациях | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | всего, в том числе в разрезе ГРБС: | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения | 0314 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.2. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения | всего, в том числе в разрезе ГРБС: | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения | 0314 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.3. | Профилактика преступности, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности | Повышение качества и результативности противодействия преступности | всего, в том числе в разрезе ГРБС: | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения | 0314 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.4. | Профилактика коррупции | Повышение качества и результативности противодействия коррупции | всего, в том числе в разрезе ГРБС: | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения | 0314 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.5. | Профилактика терроризма и экстремизма | Повышение качества и результативности противодействия терроризма и экстремизма | всего, в том числе в разрезе ГРБС: | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения | 0314 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 |
| ПОДПРОГРАММА 5 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаврильского сельского поселения" | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов | всего, в том числе в разрезе ГРБС: | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения | 0503 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5.1. | Повышение энергетической эффективности в электроснабжении | Повышение энергетической эффективности в электроснабжении | всего, в том числе в разрезе ГРБС: | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения | 0503 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5.2. | Повышение энергетической эффективности в газоснабжении | Повышение энергетической эффективности в газоснабжении | всего, в том числе в разрезе ГРБС: | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения | 0503 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5.3. | Повышение энергетической эффективности в водоснабжении | Повышение энергетической эффективности в водоснабжении | всего, в том числе в разрезе ГРБС: | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения | 0503 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |

|  |  | Приложение № 6 к муниципальной программе Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района «Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения» |
| --- | --- | --- |
| Ответственные за исполнение мероприятий Плана реализации |  |  |
| муниципальной программы Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района |  |  |
| «Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения» |  |  |
| на 2021 год |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | органы, структурные подразделения, и муниципальные учреждения, ответственные за исполнение |
| 1 | 2 | 3 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | "Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения" | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района |
| ПОДПРОГРАММА 1 | "Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Гаврильского сельского поселения" | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.1. | Организация уличного освещения | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.2. | Организация мест захоронения | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.3. | Организация водоснабжения | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.4. | Организация газоснабжения | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.5. | Благоустройство территории сельского поселения | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.6. | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.7. | Озеленение территории | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района |
|  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.8. | Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.9. | Благоустройство парка (сквера) культуры и отдыха | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района |
|  |  | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.10. | Поддержка и развитие ТОС на территории Гаврильского сельского поселения | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района |
| ПОДПРОГРАММА 2 | "Развитие культуры Гаврильского сельского поселения" | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.1 | Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района |
| ОСНОВНОЕМЕРОПРИЯТИЕ 2.2 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района |
| ПОДПРОГРАММА 3 | "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3.1. | Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Гаврильского сельского поселения | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3.2. | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Гаврильского сельского поселения органами местного самоуправления Гаврильского сельского поселения | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района |
| ПОДПРОГРАММА 4 | "Безопасность и правопорядок на территории Елизаветовского сельского поселения" | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.1. | Предупреждение и помощь населению в чрезвычайных ситуациях | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.2. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.3. | Профилактика преступности, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.4. | Профилактика коррупции | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района |
| ОСНОВНОЕМЕРОПРИЯТИЕ 4.5. | Профилактика терроризма и экстремизма | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района |
| ПОДПРОГРАММА 5 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаврильского сельского поселения" | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5.1. | Повышение энергетической эффективности в электроснабжении | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5.2. | Повышение энергетической эффективности в газоснабжении | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5.3. | Повышение энергетической эффективности в водоснабжении | Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района |