**Отчет по реализации проекта**

**общественно-полезной деятельности**

**Павловский район, Гаврильское сельское поселение**

**ТОС «Первомайское»**

1.**Название района, сельского поселения, ТОС**

Воронежская область, Павловский район, Гаврильское сельское поселение,

ТОС «Первомайское»

2. **Название реализованного проекта**

«Ремонт системы водоснабжения»

3. **ФИО председателя ТОС**

Середин Николай Михайлович

4. **Сведения об участниках проекта** (приложение №1)

5. **Сроки проведения работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Плановые сроки выполнения работ | Фактические сроки выполнения работ |
| Сбор денежных средств для соучастия в реализации проекта | Май2018 г | 30.05.2018 |
| Поиск подрядной организации на выполнение монтажных работ по установке шкафа управления насосами (ШУН) | Май 2018 | 26.05.2018 |
| Подбор комплектующих материалов | Июнь 2018 | 26.05.2018 |
| Закупка комплектующих материалов | Июль 2018 | 14.06.2018 |
| Рытье котлована для закрытия скважины бетонными кольцами | Август 2018 | 15.06.2018 |
| Рытье траншеи под укладку электрического кабеля (земляные работы) | Август 2018 | 15.06.2018 |
| Укладка электрического кабеля в траншею | Август 2018 | 15.06.2018 |
| Засыпка траншеи | Август 2018 | 17.06.2018 |
| Врезка в магистральные водопроводные сети (сварочные работы) | август | 16.06.2018 |
| Засыпка траншеи | Август 2018 | 17.06.2018 |
| Выполнение столярных работ по ремонту помещения деревянного домика для размещения пульта управления ШУН | Август 2018 | 20.06.2018 |
| Пуско-наладочные работы системы подачи воды в водопроводе | Сентябрь 2018 | 18.06.2018 |

6. **Информация о расположении объекта на территории ТОС**

с. Царёвка, возле водонапорной башни Рожновского в 400-х метрах от ул. Первомайская

7. **Описание содержания проделанной работы**

Данный проект направлен на бесперебойное обеспечение жителей с. Царёвка питьевой водой. Этот проект являлся социально значимым, т.к. существующая водонапорная башня находится в аварийном состоянии и не обеспечивает жителей села питьевой водой. По этой причине вода в дома жителей подавалась нерегулярно и с частыми перебоями.

С целью реализации данного проекта было запланировано заменить существующую башню Рожновского на шкаф управления насосами на основе преобразователя частоты (ШУН), что дало возможность в автоматическом режиме поддерживать заданное давление в водонапорной сети без использования водонапорной башни.

Данный проект был реализовывать следующим образом:

 - организовали встречу с жителями села Царёвка по обсуждению необходимости участия в данном общественно-полезном проекте;

- организовали сбор добровольных пожертвований (было собрано собственных средств членов ТОСа – 38 381 руб.)

- привлекли к участию в реализации данного проекта инвесторов, а именно: ИП Немчинова Д.А. и ЗАО «Павловскрыбхоз». Сумма пожертвований составила 10 860 руб.

- сумма гранта составила 153 550 руб.

Общая сумма проекта – 202 791 руб.

В процессе реализации данного проекта были выполнены следующие виды работ:

- обкос и уборка прилегающей территории от сорной растительности

-рытье и засыпка траншеи под укладку трубы полипропиленовой d 63 мм и трубы ПВД d 20х2мм)-

- укладка труб и монтаж переходника «металл-пропилен» d63 мм, установка запорной арматуры (краны d63 мм),

-заключен договор со специализированной организацией ООО «Модуль» на выполнение монтажных работ по установке и наладке шкафа управления насосами на основе преобразователя частоты (ШУН).

В реализации данного проекта приняли участие 59 человек, членов ТОС «Первомайское» и активных жителей села.

8. **Результаты проекта**

В результате реализации проекта по замене башни Рожновского на шкаф управления насосами на основе преобразователя частоты (ШУН) фактически организована бесперебойная подача питьевой воды посредством центрального водопровода к жилым домам села Царёвка, что положительным образом отразилось на качестве жизни жителей села Царёвка.

9. **Использование денежных средств** (приложение №2)

10. Фотографии

11. **Справка от главы Гаврильского сельского поселения** (приложение №3)

Председатель ТОС «Первомайское» Н.М. Середин

Приложение №1

**Информация об использовании денежных средств**

В рамках подачи заявки на конкурс общественно-полезных проектов (мероприятий) ТОС в 2018 году ТОС «Первомайское» планировал собрать собственных денежных средств 38 381,0 руб., привлеченных 10 860,0 руб., получить грант в размере 153 550,0 руб..

По итогу реализации проекта «Ремонт системы водоснабжения» ТОС «Первомайское» израсходовал собственных денежных средств 38 381,0 руб., привлеченных 10 860,0 руб., получить грант в размере 153 550,0 руб.

Подробная информация об израсходованных денежных средствах указана в таблице

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статья расходов | Собственные (ТОС) | Привлеченные (Спонсоры,КФХ, ИП идр.) | Привлеченные (администрация) | Грант |
|  | Шкаф управления насосами на основепреобразователя частоты (ШУН) |  |  |  | 153550 |
|  | Труба ПВД d20х2 | 525 |  |  |  |
|  | Труба полипропиленовая d63мм | 5736 |  |  |  |
|  | Переходник «металл-пропилен»d63мм (разъемный) | 8120 |  |  |  |
|  | Запорная арматура (вентиль или кран)d63мм |  | 3160 |  |  |
|  | Бетонные кольца d 1500 мм | 7600 |  |  |  |
|  | Крышка под бетонные кольцаd1500 мм в комплекте с люкомd 1500 мм с затвором | 1400 |  |  |  |
|  | Услуги экскаватора | 7300 | 7700 |  |  |
|  | Услуги сварщика | 5000 |  |  |  |
|  | Запорное устройство | 2700 |  |  |  |
|  | Всего | 38381 | 10860 |  | 153550 |

Приложение №2

|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****ГАВРИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ****ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**ул. Советская, д 121, Павловский район , Воронежская обл.,396454,тел./факс(262) 47-1-97ОКПО 04135487, ОГРН 1023601071031, ИНН/КПП 3620002170/362001001**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **№\_501\_****от \_\_24.09\_\_2018 г.**  |

 СПРАВКА

Выдана администрацией Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области в том, что ТОСом «Первомайское» действительно реализован проект «Ремонт системы водоснабжения», расположенного в с. Царёвка в полном объеме, указанном заявке

Справка выдана по месту требования.

Глава Гаврильского сельского поселения Л.Л. Каруна